(10/7)

Built-in version (영상 레터링) 기능 구현 리스트 정리

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **순번** | **기능구현 리스트** | **작업주체** | **완료(예정)** | **비고** |
|  | 다운로드 할 파일이 로컬(/data/ve)에 존재하는지 체크 | Mtelo | 10/13 |  |
|  | 로컬(/data/ve)영역의 DB 관리  DB insert | Mtelo | 10/14 |  |
|  | call\_person\_info\_ve.xml UI 작성 | Mtelo | 10/14 |  |
|  | RIL에서 정보들을 어떻게 넘겨줄 건지 체크 | OEM | 10/14 | RIL에서 push 해줌 |
|  | AMF Codec Library 파일을 OEM 코드에 이식 | Mtelo/OEM | 10/11 |  |
|  | AMF Codec Interface 파일을 OEM 코드에 이식 | Mtelo/OEM | 10/11 |  |
|  | OEM 코드에서 AmfCodecLib 로드 | Mtelo/OEM | 10/8 | System/libs에 libamf-lib.so 파일 올라감 |
|  | Data/ve 폴더 접근 테스트 | Mtelo/OEM | 10/8 | radio권한으로 수정됨. |
|  | 음원 컨텐츠 재생 확인 | Mtelo | 10/13 |  |
|  | AMF 컨텐츠 파일 저장 확인 | Mtelo | 10/13 |  |
|  | AMF 컨텐츠내에 음원파일 존재 시 컨텐츠 내의 음원 출력 확인 | Mtelo | 10/13 |  |
|  | Lock 상태에서 전화 수신 시 컨텐츠가 SKM인 경우 화면 출력 확인 | Mtelo | 10/20 |  |
|  | UnLock 상태에서 전화 수신 시 컨텐츠가 SKM인 경우 화면 출력 확인 | Mtelo | 10/20 |  |
|  | Lock 컨텐츠가 SKM인 경우 음원 출력 확인 | Mtelo | 10/20 |  |
|  | Unlock 컨텐츠가 SKM인 경우 음원 출력 확인 | Mtelo | 10/20 | 특별히 사운드 패스 잡지 않았음. 추후에 확인이 필요 할 수도 있음 |
|  | Lock 상태에서 전화 수신 시(off-hook) VE player가 정상적으로 정지가 되는지 확인 | Mtelo | 10/19 |  |
|  | 전화 거절 시 VE Player가 정상적으로 정지가 되는지 확인 | Mtelo | 10/19 |  |
|  | 거절 후 메시지 전송 시 VE Player가 정상적으로 정지가 되는지 확인 | Mtelo | 10/19 |  |
|  | Unlock 상태에서 거절 후 메시지 전송 상태에서 다시 전화 수신 화면으로 돌아갈 때 VE Player가 정상적으로 재생 되는지 확인 | Mtelo | 10/19 |  |
|  | lock 상태에서 거절 후 메시지 전송 상태에서 다시 전화 수신 화면으로 돌아갈 때 VE Player가 정상적으로 재생 되는지 확인 | Mtelo | 10/19 |  |
|  | Unlock 상태에서 전화 수신 시 am3 컨텐츠가 정상적으로 표현이 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | Lock 상태에서 전화 수신 시 am3 컨텐츠가 정상적으로 표현이 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | Lock 상태에서 전화 수신 시 am3 컨텐츠 내의 음원 파일이 존재 시 정상적으로 출력 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | Unlock 상태에서 전화 수신 시 am3 컨텐츠 내의 음원 파일이 존재 시 정상적으로 출력 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | (다중 콜 테스트)전화 수신 후(off-hook)상태에서 다시 전화를 거는 경우 VE 화면이 출력이 안 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | 전화 발신 시 VE 화면이 출력이 안 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | Unlock 상태에서 전화을 수신 한 경우 (off-hook) VE 화면이 사라지는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/19 |  |
|  | 로컬(/data/ve)영역의 DB 관리  DB delete | Mtelo | 10/21 |  |
|  | AMF 컨텐츠 파일 삭제 확인 | Mtelo | 10/21 |  |
|  | DB에는 컨텐츠 정보가 존재 하지만 컨텐츠 저장소에는 파일이 없는 경우 처리. | Mtelo | 10/21 |  |
|  | 폰 초기화 수행 시 com.android.phone의 shearedpreferences 폴더에 ve\_shearedpreferences.xml 파일 삭제되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/21 |  |
|  | n번의 전화 수신 테스트를 마치고, 다시 전화 수신 시에 타이틀 영역에 “전화끊는중”으로 표현이 안 되는지 확인 | OEM | 10/22 | 디버깅 중에 비정상 종료 시에 발생 함 |
|  | PhoneApp의 피처링 처리 (기능 구현) | OEM | 10/22 |  |
|  | DB에 데이터가 있고, data/ve에 파일이 없는 경우 정상 동작 하는지 확인 | Mtelo | 10/22 |  |
|  | DB에 데이터가 없고 data/ve에 파일이 있는 경우 정상 동작 하는지 확인 | Mtelo | 10/23 | 테스트 방법은 단말 초기화 시키면 sheardpreference 파일이 삭제 된다. |
|  | 컨텐츠 다운로드 중에 호 연결이 끊어지는 경우 정상 동작 하는지 확인 | Mtelo | 10/22 | 확인은 했지만 그래도 지속적인 확인이 필요 함 |
|  | RIL단 연동 작업 확인 | OEM | 10/25 |  |
|  | 컨텐츠 포맷이 DMF인 경우 다운로드 받지 않는다. | Mtelo | 10/25 |  |
|  | 이름과 애칭이 같이 존재 시 토글 해서 화면으로 출력 | Mtelo | 10/26 | 아직 테스트는 못함  CNAP이 반영되어야 함 |
|  | Git(소스관리) 반영 | OEM | 10/27 |  |
|  | Git 반영 후 단말 테스트 해서 문제 없는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/29 |  |
|  | 비디오 콜이 들어오는 경우 VE 구동이 안 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 10/28 |  |
|  | Phone 패키지에서 네트워크 모듈의 사용 불가한 문제 해결 됨. | OEM/Mtelo | 11/18 | 11/8일자 버전에서 네트워크 모듈을 사용하지 못했던데 11/18일자 버전서 다시 사용 가능 함. (이유는 아무로 모름) |
|  | 이름과 애칭을 Toggle해서 보여주는 기능 오류 수정 됨. | Mtelo | 11/16 | 메인 Thread가 아닌 다른 Thread에서 UI를 변경하려고 해서 오류 발생됨. |
|  | 이름 애칭 문자열 검사 기능 강화 | Mtelo | 11/17 | 공백 문자 검사에 대한 처리. |
|  | 컨텐츠 파일이 skm인 경우 몇 번의 반복적인 재생이 이루어지면, 화면이 깨지는 현상 발생하여 1차 수정 함. | Mtelo | 11/19 | 1차 적으로는 코드내분에서 ViedeoView를 매번 생성하는 부분을 한번 생성을 하게 되면 지속적으로 사용함으로 수정 함. 추후에도 문제가 나온다면 MediaPlayer로 문의를 해야 함. |
|  | VE 화면 대체 후 callerinfo(애칭) 정상적으로 출력되는지 확인 | OEM/Mtelo | 11/22 | Software version LG-SU660-V06r  Nov 14 2010 20:00:00 버전에서 애칭이 안 뜸. |
|  | 폰 초기화 수행시 /data/ve 에 다운된 데이터 초기화 되는지 확인 | OEM/Mtelo | 11/22 | Software version LG-SU660-V06r  Nov 14 2010 20:00:00 버전에서 삭제 안됨. |